附件一：
江苏省“十二五”期间天然气供应及燃机装机情况一览表
	项目类别
	 “十二五”能源规划目标
	2013年完成情况
	预计“十二五”末期完成情况

	天然气供应量及在一次能源消费总量中的占比
	270亿方（占比9.64%）
	139.5亿方(占比5.5%)
	约170亿方（其中中石油约140亿方，中石化27亿方，江苏油田0.5亿方，LNG0.5亿方）

	LNG接收站建设情况和供应量
	确保中石油如东LNG一期、二期工程建成投产；力争中石化连云港LNG接收站、中海油滨海港LNG接收站和新疆广汇启东LNG转运分销站项 “十二五”建成投产
	中石油如东LNG一期已建成、二期在建；连云港LNG开展前期工作；滨海LNG开展前期工作；广汇能源启东LNG分销转运站争取核准开工
	中石油如东LNG一期建成、二期基本建成；连云港LNG继续开展前期工作；滨海LNG争取核准开工；广汇能源启东LNG分销转运站在建

	燃机装机总量及在装机总量中的占比
	   946万千瓦（占比10.2%）
	   652万千瓦（占比8.24%）
	   860万千瓦（占比9.05%）

	发电用天然气利用量及在总量中的占比
	92.95亿方（占比34.44%），其中分布式能源燃气利用量为12亿方（占比4.44%）
	43.9亿方（占比31.47%），泰州分布式能源项目2013年12月份刚投产，未列入计算
	发电用天然气利用量无法估算，须看供气企业对合同的落实情况


	单位名称
	机组

容量
	机组

性质
	气源

来源
	存量气

价格
	增量气

价格
	批复上网电价
	2013年

发电量
	2013年

用气量
	2013年

发电

气耗
	2013年

综合厂

用电率
	2013年

售热量
	售热

气耗
	批复蒸汽价格
	执行蒸汽价格
	备注

	
	MW
	
	
	元/
	元/
	元/kwh
	万kWh
	万
	/kWh
	%
	万GJ
	/GJ
	元/吨
	元/吨
	

	华能南京燃机发电有限公司
	2×390
	调峰
	西气东输
	2.2224
	
	0.606
	240007.6
	46231.62
	0.1926
	2.26
	
	
	
	
	

	华能金陵燃机热电有限公司
	2×200
	热电联产
	西气东输
	
	3.3
	0.690
	111518.8
	23944.92
	0.2117
	1.69
	2.53
	32.68
	272
	291
	发电量含调试用4582.7921万kWh，用气量含调试用1144.8016万

	大唐苏州热电有限责任公司
	2×180
	热电联产
	西气东输
	2.42
	3.3
	0.690
	76000
	17251.47
	0.2048
	2.13
	49.65
	30
	255
	255
	燃煤燃机并存。燃机机组处于停运状态，煤机运行

	江苏华电戚墅堰发电有限公司
	2×390
	调峰
	西气东输
	2.2224
	
	0.606
	239100
	46500
	0.1945
	2.79
	64.51
	
	
	
	

	江苏华电戚墅堰热电有限公司
	2×220
	热电联产
	川气东输
	2.69
	
	0.698
	166000
	38600
	0.22
	
	64.51
	31
	195.23
	195.23
	

	江苏华电望亭天然气发电有限公司
	2×390
	调峰
	西气东输
	2.2224
	
	0.606
	239920
	46209
	0.1926
	2.45
	
	
	
	
	

	江苏华电仪征热电有限公司
	3×254
	热电联产
	西气东输
	2.42
	3.3
	0.676
	232269.05
	48340
	0.208
	2.1
	1.0
	35
	
	206
	有部分存量气源，为26000万

	江苏华电吴江热电有限公司
	2×180
	热电联产
	西气东输
	
	3.30
	0.69
	70500
	15600
	0.215
	2.56
	25.21
	34.64
	210
	182.63
	燃煤燃机并存。

	江苏国信淮安燃气发电有限责任公司
	2×180
	热电联产
	西气东输
	2.42
	3.3
	0.64
	180000
	38500
	0.21
	1.8
	123.47
	35
	240
	200
	

	张家港华兴电力有限公司
	2×390
	调峰
	西气东输
	2.2224
	
	0.606
	239364
	45793
	0.1917
	2.3
	
	
	
	
	

	苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司
	2×180
	热电联产
	西气东输
	2.42
	3.3
	0.678
	192192
	43733
	0.23
	2.04
	216.8
	30.19
	247.5
	247.5
	2014年批复蒸汽价格为280元/吨，执行蒸汽价格为280元/吨

	苏州工业园区北部燃机热电有限公司
	2×180
	热电联产
	西气东输
	
	3.3
	0.69
	45751
	9734
	0.213
	2.55
	
	
	247.5
	247.5
	2014年批复蒸汽价格为280元/吨，执行蒸汽价格为280元/吨


附件二：
江苏省已投产燃机综合情况汇总表
附件三：
江苏省已核准项目建设情况一览表
	单位名称
	核准
时间
	拟投产
时间
	机组
容量
	机组
性质
	天然气
来源
	天然气价格
	签订天然气量
	年设计
发电利
用小时
	年设计
售热量
	设计发电
气耗
	设计
厂用
电率
	预计
售热
价格
	建设进度

	
	
	
	MW
	
	
	元/
	亿
	小时
	万GJ
	N/kWh
	%
	元/吨
	

	大唐姜堰燃机热电有限责任公司
	2012.06.28
	2015.07.01
	2×200
	热电联产
	西气东输一线
	3.3
	4.5
	5500
	164.04
	0.1980
	1.8
	215
	未开工。

	华能苏州燃机热电有限公司
	2012.09.25
	2015年

三季度
	2×255
	热电联产
	西气东输二线
	3.3
	8.5
	5500
	293.8
	供热0.1849；

纯凝0.20
	1.448
	
	化水区域已开工，部分设备基础和建筑已完成，主厂房区域未开工。

	江苏国信协联燃气热电有限公司
	2013.05.21
	2015.04 #1机组投产，2015.06 #2机组投产
	864.6
	热电联产
	西气东输一线
	3.3
	8.5
	5500
	220
	0.173
	1.7
	200
	已开工，汽机房及燃机房出零米，锅炉钢架已开始吊装。

	华电戚墅堰F级二期工程项目
	2013.10.10
	2015.06
	2×400
	调峰
	西气东输
	3.3
	4.5
	3500
	
	0.1894
	1.8
	
	未开工。

	无锡西区燃气热电投资开发有限公司
	2013.10
	2015.09
	435.2
	热电联产
	西气东输
	3.3
	6
	5500
	377
	5.06
	2
	200
	未开工。

	华电通州热电有限公司
	2013.10.14
	2016.03 #1机组投产，2016.04#2机组投产
	462.8
	热电联产
	西气东输
	3.3
	4.5
	5500
	283
	0.176
	1.8
	212
	未开工。

	无锡蓝天燃机热电有限公司
	2013.10.28
	2015.08
	2×180
	热电联产
	西气东输
	3.3
	
	5500
	342
	0.1842
	1.42
	
	工程临建中。


